## Old Sudoku (hidden)
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Poids
Gestion de la file |  |  |  | 3
Service REST pour GET un Sudoku |  |  |  | 3
Affichage de sudoku sur le client avec niveau de difficulté |  |  |  | 3
Vérification de la validité d’un sudoku |  |  |  | 2
Génération de sudokus faciles |  |  |  | 2
Génération de sudokus difficiles |  |  |  | 2
Vérification immédiate de la validité d’un sudoku sur le client à chaque nouveau numéro entré |  |  |  | 3
Réinitialiser une partie |  |  |  | 2
Choisir un nom de joueur valide pour toute la session |  |  |  | 3
Demander un nouveau sudoku selon un niveau de difficulté spécifié |  |  |  | 2
Implémenter un chronomètre pour calculer la durée d’une partie |  |  |  | 3
Ajout et suppression de numéro dans une case du sudoku |  |  |  | 1
Indication de la dernière case sélectionnée |  |  |  | 2
Sélection d’un case par les touches du clavier |  |  |  | 3
Afficher message de félicitations pour une grille correctement remplie |  |  |  | 2
Possibilité de masquer le chronomètre |  |  |  | 1
Panneau de contrôle |  |  |  | 2
Tableau de bord |  |  |  | 3
Points obtenus pour le sprint | 0 | 0 | 0
Points choisis pour le sprint | 0 | 0 | 0

## Old Scrabble (hidden)
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Poids
Choisir un nom de joueur valide pour toute la session |  |  |  | 3
Développement d’une interface minimale: plateau de jeu, chavalet, boite de communication, panneau informatif |  |  |  | 4
Trois types de parties: à un, deux ou trois jouers |  |  |  | 2
Jumelage automatique des joueurs |  |  |  | 5
Message d’attente tant que le nombre de joueurs pour une partie n’est pas atteint |  |  |  | 3
Possibilité d’annuler la participation à une partie |  |  |  | 2
À la fin d’une partie, le joueur reste dans la vue du jeu tant qu’il ne demande pas d’en sortir |  |  |  | 2
Pouvoir créer autant de parties de Scrabble en parallèle que nécessaire (selon le nombre de joueurs inscrits) |  |  |  | 3
Clavarder avec les autres membres du groupe d'utilisateurs en attente. |  |  |  | 5
Gérer l'alternance entre les panneaux actifs |  |  |  | 3
Gestion des tours de jeu |  |  |  | 3
Valider du mot choisi par le joueur à son tour (tenant compte du placement des lettres sur le plateau) |  |  |  | 3
Implémentation des règles pour le calcul de pointage |  |  |  | 3
Limitation en temps des tours de jeu |  |  |  | 2
Échange de lettres |  |  |  | 4
Gestion de la réserve de lettres |  |  |  | 3
Gestion des abandons en cours de jeu |  |  |  | 3
Manipulation des lettres sur le chevalet |  |  |  | 3
Communication avec le serveur, notamment pour effectuer les actions à chaque tour |  |  |  | 3
Gestion de la fin de partie, avec message de félicitation |  |  |  | 2
Menu d'aide |  |  |  | 1
Actualisation du panneau informatif |  |  |  | 2
Points obtenus pour le sprint | 0 | 0 | 0
Points choisis pour le sprint | 0 | 0 | 0

## OldSommaire (hidden)
|  | Sudoku |  | Scrabble |  | Curling
|  | Poids | Note | Poids | Note | Poids | Note
Sprint 1 | 6% | 0.33333 | 50% | 0.33333 | 50% | 0.33333 | 50% | 16.2% | 0.97/6
Sprint 2 | 14% | 0.5 | 50% | 0.25 | 50% | 0.25 | 50% | 15.62% | 2.19/14
Sprint 3 | 25% | 20% | 50% | 20% | 50% | 60% | 50% | 14.9% | 3.73/25
Sprint 4 | 25% | 30% | 50% | 33% | 50% | 11% | 50% | 13.59% | 3.40/25 | Attention la somme des poids n'égale pas 100%
Ev. F. |  | 2% | 50% | 1% | 50% | 97% | 50% | 12.52% | 0.00/0

## Sudoku (hidden)
Fonctionnalités | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Ev. F. | Poids
Numéro de révision (SHA)
Gestion de la file | [5 empty] | 3
Service REST pour GET un Sudoku | [5 empty] | 3
Affichage de sudoku sur le client avec niveau de difficulté | [5 empty] | 3
Vérification de la validité d’un sudoku | [5 empty] | 2
Génération de sudokus faciles | [5 empty] | 2
Génération de sudokus difficiles | [5 empty] | 2
Vérification immédiate de la validité d’un sudoku sur le client à chaque nouveau numéro entré | [5 empty] | 3
Réinitialiser une partie | [5 empty] | 2
Choisir un nom de joueur valide pour toute la session | [5 empty] | 3
Demander un nouveau sudoku selon un niveau de difficulté spécifié | [5 empty] | 2
Implémenter un chronomètre pour calculer la durée d’une partie | [5 empty] | 3
Ajout et suppression de numéro dans une case du sudoku | [5 empty] | 1
Indication de la dernière case sélectionnée | [5 empty] | 2
Sélection d’un case par les touches du clavier | [5 empty] | 3
Afficher message de félicitations pour une grille correctement remplie | [5 empty] | 2
Possibilité de masquer le chronomètre | [5 empty] | 1
Panneau de contrôle | [5 empty] | 2
Tableau de bord | [5 empty] | 3
Points obtenus pour le sprint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Points choisis pour le sprint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Score pour les fonctionnalités | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Assurance Qualité | [6 empty] | Poids associé
Contient des tests ? | Oui | [5 empty] | Avec test | Sans test
Tous les critères du TSlint doivent être respectés | [6 empty] | 2 | 2.2
Aucune méthode trop longue (une méthode ne doit assumer qu'une seule tâche) | [6 empty] | 1 | 1.3
Les classes ne doivent pas contenir trop d'attributs ni trop de méthodes (une classe ne doit avoir qu'une seule responsabilité) | [6 empty] | 1 | 1.3
Le moins de paramètres possible dans les appels de méthodes | [6 empty] | 1 | 1.3
Usage approprié des commentaires (il faut en mettre lorsque nécessaire, et seulement lorsque nécessaire) | [6 empty] | 1 | 1.3
Il faut utiliser des noms pertinents pour les variables, les fonctions et les classes | [6 empty] | 1 | 1.3
Il faut être cohérent dans la manière de coder | [6 empty] | 1 | 1.3
Qualité des tests / Qualité du code | [6 empty] | 2 | 0
Total accumulé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 10
Total possible | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Score pour l'assurance qualité | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Score du Sudoku | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
Nombre de fonctionnalités choisies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Scrabble (hidden)
Fonctionnalités | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Ev. F. | Poids
Numéro de révision (SHA)
Choisir un nom de joueur valide pour toute la session | [5 empty] | 3
Développement d’une interface minimale: plateau de jeu, chavalet, boite de communication, panneau informatif | [5 empty] | 4
Trois types de parties: à un, deux ou trois jouers | [5 empty] | 2
Jumelage automatique des joueurs | [5 empty] | 5
Message d’attente tant que le nombre de joueurs pour une partie n’est pas atteint | [5 empty] | 3
Possibilité d’annuler la participation à une partie | [5 empty] | 2
À la fin d’une partie, le joueur reste dans la vue du jeu tant qu’il ne demande pas d’en sortir | [5 empty] | 2
Pouvoir créer autant de parties de Scrabble en parallèle que nécessaire (selon le nombre de joueurs inscrits) | [5 empty] | 3
Clavarder avec les autres membres du groupe d'utilisateurs en attente. | [5 empty] | 5
Gérer l'alternance entre les panneaux actifs | [5 empty] | 3
Gestion des tours de jeu | [5 empty] | 3
Valider du mot choisi par le joueur à son tour (tenant compte du placement des lettres sur le plateau) | [5 empty] | 3
Implémentation des règles pour le calcul de pointage | [5 empty] | 3
Limitation en temps des tours de jeu | [5 empty] | 2
Échange de lettres | [5 empty] | 4
Gestion de la réserve de lettres | [5 empty] | 3
Gestion des abandons en cours de jeu | [5 empty] | 3
Manipulation des lettres sur le chevalet | [5 empty] | 3
Communication avec le serveur, notamment pour effectuer les actions à chaque tour | [5 empty] | 3
Gestion de la fin de partie, avec message de félicitation | [5 empty] | 2
Menu d'aide | [5 empty] | 1
Actualisation du panneau informatif | [5 empty] | 2
Points obtenus pour le sprint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Points choisis pour le sprint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Score pour les fonctionnalités | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Assurance Qualité | [6 empty] | Poids associé
Contient des tests ? | Oui | [5 empty] | Avec test | Sans test
Tous les critères du TSlint doivent être respectés | [6 empty] | 2 | 2.2
Aucune méthode trop longue (une méthode ne doit assumer qu'une seule tâche) | [6 empty] | 1 | 1.3
Les classes ne doivent pas contenir trop d'attributs ni trop de méthodes (une classe ne doit avoir qu'une seule responsabilité) | [6 empty] | 1 | 1.3
Le moins de paramètres possible dans les appels de méthodes | [6 empty] | 1 | 1.3
Usage approprié des commentaires (il faut en mettre lorsque nécessaire, et seulement lorsque nécessaire) | [6 empty] | 1 | 1.3
Il faut utiliser des noms pertinents pour les variables, les fonctions et les classes | [6 empty] | 1 | 1.3
Il faut être cohérent dans la manière de coder | [6 empty] | 1 | 1.3
Qualité des tests / Qualité du code | [6 empty] | 2 | 0
Total accumulé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 10
Total possible | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Score pour l'assurance qualité | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Score du Scrabble | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
Nombre de fonctionnalités choisies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Curling (hidden)
Fonctionnalités | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Ev. F. | Poids
Numéro de révision (SHA)
Implémentation d’un joueur virtuel avec deux niveaux: facile et difficile | [5 empty] | 6
Choisir un nom de joueur valide pour toute la session | [5 empty] | 3
Démarrer une nouvelle partie selon le niveau de difficulté spécifié | [5 empty] | 2
Développement de la fenêtre de jeu | [5 empty] | 4
Deux points de vue sur la scène: vue de dessus et vue en plongée | [5 empty] | 3
La caméra doit suivre la pierre | [5 empty] | 3
Possibilité de changer de caméra en tout temps | [5 empty] | 3
Positionnement de la caméra au début d’un tour | [5 empty] | 3
Affichage des informations sur la partie | [5 empty] | 2
Implémentation du déroulement des trois manches d’une partie | [5 empty] | 5
Lancer de la pierre: spin, | [5 empty] | 2
Balayage de la surface de la glace | [5 empty] | 3
Pierre en situation de hors-jeu | [5 empty] | 1
Collision de pierres | [5 empty] | 3
Illumination des pierres en position de donner des points | [5 empty] | 2
Abandon d’une partie | [5 empty] | 1
Pointage à la fin d’une manche | [5 empty] | 2
Gestion de la fin de partie, avec animation en cas de victoire et affichage des meilleurs scores | [5 empty] | 3
Ajout au tableau des meilleurs score | [5 empty] | 1
Physique du jeu: spin, vitesse, friction, collision, etc. | [5 empty] | 3
Chargement de modèles 3D sur la scène. | [5 empty] | 1
Gestion des raccourcis clavier. | [5 empty] | 1
Implémentation d'une Skybox réaliste et appropriée. | [5 empty] | 2
Implémentation des sources d'éclairage et de leur effet. | [5 empty] | 2
Points obtenus pour le sprint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Points choisis pour le sprint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Score pour les fonctionnalités | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Assurance Qualité | [6 empty] | Poids associé
Contient des tests ? | Oui | [5 empty] | Avec test | Sans test
Tous les critères du TSlint doivent être respectés | [6 empty] | 2 | 2.2
Aucune méthode trop longue (une méthode ne doit assumer qu'une seule tâche) | [6 empty] | 1 | 1.3
Les classes ne doivent pas contenir trop d'attributs ni trop de méthodes (une classe ne doit avoir qu'une seule responsabilité) | [6 empty] | 1 | 1.3
Le moins de paramètres possible dans les appels de méthodes | [6 empty] | 1 | 1.3
Usage approprié des commentaires (il faut en mettre lorsque nécessaire, et seulement lorsque nécessaire) | [6 empty] | 1 | 1.3
Il faut utiliser des noms pertinents pour les variables, les fonctions et les classes | [6 empty] | 1 | 1.3
Il faut être cohérent dans la manière de coder | [6 empty] | 1 | 1.3
Qualité des tests / Qualité du code | [6 empty] | 2 | 0
Total accumulé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 10
Total possible | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Score pour l'assurance qualité | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Score du Curling | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
Nombre de fonctionnalités choisies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sommaire
| Fonct. | A.Q | Total | Heures de retard | Métriques | Commentaires
Sprint 1 | 90.25% | 86.5% | 88.38% |  | 100% | Bonne analyse, mais vous auriez du ignorer les commits par rapport au cadriciel: ça fausse tout vos résultats et ça rend votre analyse incorrecte et moins fiable (gros problème). Si vous avez parlé de ça dans votre analyse, vous auriez pu re-faire vos graphiques. Attention au français. Comment est-ce que vous avez fait pour générer les graphiques 1 à 4 ?
Sprint 2 | 0% | 0% | 0%
Sprint 3 | 0% | 0% | 0%
Sprint 4 | 0% | 0% | 0%

## Fonctionnalité
Grille de correction Projet 2
Fonctionnalités
Sprint 1
Numéro de révision (SHA) | 8bc356e
Fonctionnalité | Note | Testé | Poids | Note finale | Commentaires
Outil-Pinceau | 0.9 | 1 | 12 | 10.8 | Faire juste un clic ne fait pas exactement un point (visible avec un petit épaisseur | WK
Point d'entrée dans l'application | 1 | 1 | 15 | 15 | Votre guide utilisateur aurait du être une page HTML, mais au moins vous avez créé du contenu alors pas mal..Pas de tests......¦ Recorrection: Les tests sont bien là, mais ils sont aussi dans le Sidebar component | ER
Vue de dessin | 0.95 | 1 | 12 | 11.4 | Impossible de créer un dessin...¦Recorrection: Barre défilement verticale non présente, mais scrollable | ER
Créer un nouveau dessin | 0.85 | 1 | 15 | 12.75 | Le raccourci ouvre deux fenêtres: votre modale et l'action du browser (il vous manque preventDefault). Le redimensionnement ne change pas les valeurs des dimensions dans le form, je pense que vous avez implémenté la mauvaise chose.. La validation ne devrait pas nécessairement tout enlever les valeurs . Le formulaire ne crée pas de dessin sur ma version.. Sinon le reste semble plus ou moin bon.¦Recorrection: Fonctionnalités: pour le redimensionnement OK. | ER
Outil de couleur | 0.85 | 1 | 12 | 10.2 | La palette devrait se fermer quand on fini de choisir une couleur plutôt que quand on commence à dessiner. Quand on clique sur une couleur pour la modifier, on n'obtient pas les informations de la couleur sur laquelle on a cliqué | WK
Outil-Rectangle | 1 | 1 | 12 | 12 |  | WK
Outil-Crayon | 0.8 | 1 | 12 | 9.6 | Le tracé sur firefox ne fonctionne pas tout le temps très bien Faire juste un clic ne fait pas exactement un point (visible avec un petit épaisseur | WK
Outil-Application de couleur | 0.85 | 1 | 10 | 8.5 | Quand on utilise cet outil sur un rectangle et de l'opacité, on se retrouve avec 2 bordures visibles | WK
Note finale pour le sprint |  |  | 100 | 90.25%
Crash |  |  | 15%
Ne build pas |  |  | 20%
Sprint 2
Numéro de révision (SHA)
Fonctionnalité | Note | Testé | Poids | Note finale | Commentaires
Ouvrir un dessin-Serveur |  |  | 15 | 0
Etiquettes |  |  | 10 | 0
Sauvegarder le dessin-serveur |  |  | 15 | 0
Outil-Sélection et inversion de sélection |  |  | 10 | 0
Grille(surface de dessin) |  |  | 10 | 0
Outil - Ligne |  |  | 8 | 0
Outil-Ellipse |  |  | 8 | 0
Outil - Polygone |  |  | 8 | 0
Outil- Pipette |  |  | 8 | 0
Outil-Étampe |  |  | 8 | 0
Note finale pour le sprint |  |  | 100 | 0%
Crash |  |  | 15%
Ne build pas |  |  | 20%
Anciennes fonctionnalités brisées |  |  | 10%
Sprint 3
Numéro de révision (SHA)
Fonctionnalité | Note | Testé | Poids | Note finale | Commentaires
Ouvrir un dessin-Local |  |  | 12 | 0
Sauvegarder le dessin-local |  |  | 10 | 0
Manipulation de sélections avec presse-papier |  |  | 15 | 0
Exporter le dessin |  |  | 10 | 0
Outi-Texte |  |  | 12 | 0
Outil-Efface |  |  | 12 | 0
Outil-Stylo |  |  | 14 | 0
Annuler-refaire |  |  | 15 | 0
Note finale pour le sprint |  |  | 100 | 0%
Crash |  |  | 15%
Ne build pas |  |  | 20%
Anciennes fonctionnalités brisées |  |  | 10%
Sprint 4
Numéro de révision (SHA)
Fonctionnalité | Note | Testé | Poids | Note finale | Commentaires
Outil-Aérosol |  |  | 16 | 0
Outil-Plume |  |  | 16 | 0
Magnétisme(surface de dessin) |  |  | 15 | 0
Outil-Sceau de peinture |  |  | 22 | 0
Redimensionnement de la fenêtre |  |  | 15 | 0
Rotation d'une sélection |  |  | 16 | 0
Note finale pour le sprint |  |  | 100 | 0%
Crash |  |  | 15%
Ne build pas |  |  | 20%
Anciennes fonctionnalités brisées |  |  | 10%

## Assurance Qualité
Grille de correction Projet 2
Assurance Qualité
Critère | Sprint 1 |  | Sprint 2 |  | Sprint 3 |  | Sprint 4 |  | Commentaires
| Note | Poid | Note | Poid | Note | Poid | Note | Poid | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4
Qualité des classes (Anes)
La classe n'a qu'une responsabilitée et elle est non triviale. Son nom est court, clair pertinent et représentatif de sa responsabilité. La classe ne contient que l'information qu'elle nécessite (idéalement moins de 7 attributs) | 0.5 | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 | ShapesService a beaucoup trop de responsabilités.
La classe minimise l'accessibilité des membres | 1 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
Total de la catégorie | 7.5 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | FileParametersServiceService entre autres, ne minimise pas l'accès à ses membres
Qualité des fonctions (Anes)
La fonction ne fait qu'une chose et elle est non triviale. Son nom est clair, pertinent, représentatif de sa tâche et respecte les conventions. | 1 | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9
L'ordre des paramètres est cohérent. (x, y, z) plutôt que (y, z, x) par exemple. | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
Tous les paramètres de fonction sont utilisés | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
Total de la catégorie | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13
Exceptions (Anes)
Les constructeurs ne lancent pas d'exceptions | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
Les exceptions sont claires et spécifiques (Pas d'erreurs génériques) | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
Il n'y a pas de bloc "catch" vide, ou s'ils sont présents, ils sont documentés. | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
Total de la catégorie | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6
Variables (Anes)
Les variables ont une seule raison-d'être (pas utilisées pour deux choses différentes) | 0.5 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | ColorPickerComponent.updateHexValue entre autres contient une variable (temp) utilisée pour plusieurs choses.
Bonne utilisation des constantes. | 1 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
Les variables et constantes ont des noms explicites qui respectent les conventions de nommage. | 0 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | ColorPickerComponent.updateHexValue entre autres contient une variable (temp) avec un nom non descriptif. Beaucoup de getter/setter inutiles.
Total de la catégorie | 6 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13
Expression Booléennes (Anes)
Les expression booléennes ne sont pas comparées à true et false | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
Utilisation des opérateurs ternaires dans les bon scénarii | 1 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
Pas d'expressions booléennes complexes. Des prédicats sont utilisés pour simplifier les conditions complexes | 1 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
Total de la catégorie | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8
Qualité Générale (Ryan)
Le programme utilise des enums lorsqu'elles sont nécessaires | 1 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
Les objets javascript ne sont pas utilisés, des classes ou des interfaces sont utilisés | 1 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
Le code est correctement indenté et organisé en groupes logiques (Page 352). | 1 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
Il y a une séparation entre le code typescript, html et css. | 1 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
Il n'y a pas de duplication de code. | 0.5 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | new-file-modalwindow.component.ts.
Les commentaires sont pertinents (Voir p.780 et p.816) | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
Aucune erreur TSLint non justifiée. (Des commentaires TODO sont acceptables). (25% de la note sera retirée par type d'erreur présente) | 1 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
La qualité des test est acceptable | 1 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
Le logiciel a des performances acceptables | 1 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
Total de la catégorie | 35 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37
Gestion de Versions (Anes)
La branche de release possède le bon TAG pour les remises de sprint (sprint1, sprint2, ...) | 1 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
Chaque commit concerne une seule "issue" et les messages sont pertinents et suffisamment descriptifs pour chaque commit | 1 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
Le repo git ne contient que les fichiers nécessaires. (pas de dossier node_modules ou de package-lock.json et pas de package.json dans des dossiers autre que client ou server) | 1 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
Total de la catégorie | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11
Total
Total | 86.5 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
Note assurance qualité | 86.5% |  | 0% |  | 0% |  | 0%